BÀI TẬP THỰC HÀNH LỚN (BTTH) — SESSION 01

Học phần: SKL103 - Kỹ năng làm việc nhóm

Đề tài nhóm: "Tìm hiểu về lịch sử phát triển của máy tính cá nhân và xu hướng công nghệ số"

# I. THÔNG TIN NHÓM

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Nhóm trưởng | Tuấn |
| Thành viên | Mai, Nam, Linh |
| Sản phẩm | Báo cáo Word 8–10 trang và Slide PowerPoint 12 slide |
| Thời gian thực hiện | 2 tuần |

# II. MA TRẬN PHÂN CÔNG RACI

Quy ước: R = trực tiếp thực hiện; A = chịu trách nhiệm chính; C = được tham vấn; I = được thông báo.

| STT | Đầu việc cụ thể | Tuấn | Mai | Nam | Linh | Hạn nộp dự kiến | Yêu cầu chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm 3 tài liệu và hình ảnh lịch sử máy tính | A | C | R | I | Thứ Tư (tuần 1) | Có link nguồn rõ ràng, ảnh sắc nét |
| 2 | Soạn thảo nội dung bài báo cáo Word (8 trang) | A | R | C | C | Thứ Bảy (tuần 1) | Đủ bố cục, không sai chính tả |
| 3 | Thiết kế Slide thuyết trình PowerPoint (12 slide) | C | C | I | A/R | Thứ Ba (tuần 2) | Chữ to dễ đọc, hình ảnh đẹp |
| 4 | Soạn dàn ý và tập thuyết trình thử | C | R | I | A | Thứ Năm (tuần 2) | Tự tin, nói mạch lạc trong 8–10 phút |
| 5 | Rà soát toàn bộ và nộp file lên hệ thống trường | A/R | C | I | C | Thứ Sáu (tuần 2) | Đúng định dạng PDF/PPTX, đúng hạn |

Kiểm tra nguyên tắc RACI: Mỗi đầu việc có đúng 01 vai trò A. Các thành viên đều có nhiệm vụ cụ thể và được thông báo về các phần việc liên quan.

# III. THỎA THUẬN LÀM VIỆC NHÓM (TWA)

Nhóm thống nhất các quy định dưới đây để bảo đảm công việc được phối hợp rõ ràng, đúng tiến độ và hạn chế tình trạng chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Điều 1. Quy định trả lời tin nhắn

Khi thành viên được tag tên hoặc được giao việc trên nhóm Zalo, thành viên phải phản hồi trong vòng tối đa 3 tiếng vào ban ngày (08:00–22:00). Phản hồi cần thể hiện rõ đã nhận việc, tình trạng công việc hoặc khó khăn đang gặp phải. Không dùng biểu tượng cảm xúc thay cho phản hồi tiến độ.

Điều 2. Quy định lưu trữ tài liệu

Toàn bộ tài liệu của nhóm được lưu trong một thư mục Google Drive chung. Tên file phải rõ ràng, thống nhất theo dạng: [STT]_[Tên nội dung]_[Tên người thực hiện]_[Phiên bản]. Thành viên không tự ý xóa hoặc thay thế file của người khác; các phiên bản quan trọng phải được giữ lại.

Điều 3. Quy định giờ giấc họp nhóm

Nhóm họp online hoặc trực tiếp vào 20:00 tối thứ Ba và thứ Bảy hằng tuần trong thời gian thực hiện bài tập. Mỗi buổi họp dự kiến 30–45 phút. Nếu có việc bận đột xuất, thành viên phải báo trước ít nhất 3 tiếng và chủ động thống nhất thời gian bù với nhóm.

Điều 4. Cách nhắc nhở khi có thành viên chậm trễ

Khi một thành viên chậm tiến độ, nhóm trưởng sẽ nhắc riêng hoặc trên nhóm với thái độ tôn trọng, xác định nguyên nhân và hỗ trợ nếu cần. Thành viên chậm tiến độ phải đưa ra thời gian hoàn thành mới cụ thể. Nếu tiếp tục trễ, nhóm sẽ phân chia lại phần việc để bảo đảm tiến độ chung và ghi nhận tình trạng trong biên bản nhóm.

# IV. CAM KẾT CỦA THÀNH VIÊN

Các thành viên xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý thực hiện Ma trận RACI và Thỏa thuận làm việc nhóm TWA. Mọi thay đổi quan trọng về phân công hoặc thời hạn cần được thống nhất với cả nhóm.

| Thành viên | Thành viên | Thành viên | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuấn | Mai | Nam | Linh |
| Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên | Ký và ghi rõ họ tên |
| Ngày: ____ / ____ / 2026 | Ngày: ____ / ____ / 2026 | Ngày: ____ / ____ / 2026 | Ngày: ____ / ____ / 2026 |

# V. TIẾN ĐỘ KIỂM SOÁT CHUNG

| Mốc | Kết quả cần đạt |
| --- | --- |
| Cuối tuần 1 | Hoàn thành tài liệu, nội dung báo cáo và bản Word sơ bộ. |
| Đầu tuần 2 | Hoàn thành 12 slide PowerPoint. |
| Thứ Năm tuần 2 | Hoàn thành dàn ý và tập thuyết trình thử 8–10 phút. |
| Thứ Sáu tuần 2 | Rà soát lần cuối, xuất đúng định dạng và nộp bài. |

— HẾT —